## Feuil1
Minsitère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets Education - Formation
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés l'année 2023 actualisé-avril
Objet de la dépense | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du NKTT-SUD phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Echarghi phase 3 | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd El Gharbi phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya de l’Assaba phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Guidimagha phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-15 | 2023-03-01
Construction de salles ds de classe de mur de clôture dans la wilaya de l'Assaba et du Guidimakha | PASEB II | Travaux | AON | 2023-05-15 | 2023-06-29
Recrutement d’une ONG pour la sensibilisation à la scolarisation des filles | PASEB II | PI | SQC | 2022-01-15 | 2023-03-15
Matériel didactique et informatique spécialisé pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-01-10 | 2023-03-10
Acquisition de bus pour le transport des élèves à besoins spéciaux (MASEF) | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-01-10 | 2023-01-10
Aménagement et équipement aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Travaux | CF | 2023-01-12 | 2023-03-12
Equipement et matériel de Santé pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Fourniture | CF | 2023-01-13 | 2023-03-13
Recrutement d'un consultant en appui pour la mise en place des leçons scriptées et opérationnalisation des COGES | PASEB II | PI | CI | 2023-01-16 | 2023-03-16
Recrutement d’un Expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l’assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE3) | PASEB II | PI | ED | 2023-04-15 | 2023-05-30
Recrutement d’un Expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l’assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE3) | PASEB II | PI | ED | 2023-04-20 | 2023-06-04 | r
Recrutement d'un Expert international, chargé de l’analyse des facteurs favorables et de l’élaboration du pacte de partenariat | PASEB II | PI | CI | 2023-04-15 | 2023-05-28
Recrutement d'un Spécialiste de Passation des Marchés | PASEB II | PI | CI | 2023-04-02 | 2023-05-01
Acquisition de cuves d'eau pour écoles fondamentales dans les régions d'intervention du PASEB 2. | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-15 | 2023-06-29
Acquisition d'équipements pour salles multi média pour les 6 wilayas du projet | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-20 | 2023-07-04
Acquisition d'unités informatiques complètes pour les COGES | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-25 | 2023-07-09
Réhabilitation et extensions des bureaux de la DPEF | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-30 | 2023-07-29
Recrutement d'un consultant pour la modération des concetations sur la Carte Scolaire | PASEB II | PI | CI | 2023-05-05 | 2023-07-04
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Echargui PASEB2- (phase 3) | PASEB II | PI | SQC | 2023-05-07 | 2023-07-06
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Gharby et Assaba -PASEB2 (phase 3) | PASEB II | PI | SQC | 2023-05-09 | 2023-07-08
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol, Guidimagha et Nouakchott-Sud -PASEB2 (phase 3) | PASEB II | PI | SQC | 2023-05-11 | 2023-07-10
Acquisition d'une grue au profit du lycée techinque de Nouakchott | AFD | Fourniture | AON | 2023-02-07 | 2023-03-24
Travaux d'amenagement et d'extension du stade omnisport de SEBKHA | AFD | Travaux | AON | 2023-02-07 | 2023-03-24
Acquisition équipement didactiques au profit de l'EETFP de Kaédi | AFD | Fourniture | AON | 2023-04-02 | 2023-05-17
Construction de deux collèges à NKTT | AFD | Travaux | AON | 2022-10-01 | 2023-01-30
Réhabilitation du lycée de jeunes filles de Nouakchott | AFD | Travaux | AON | 2023-03-15 | 2023-05-14
Réhabilitation de l'école KHAYAR de Nouakchott | AFD | Travaux | AON | 2023-03-16 | 2023-05-15
Travaux de construction d'un Centre d'enseignement linguitique à l'école KHAYAR | AFD | Travaux | AON | 2023-03-17 | 2023-05-16
Acquisition de 5 véhicules tout terrain station wagon | FKD | Fourniture | AON | 2023-06-05 | 2023-07-20
Acquisition équipement informatique bibliothèque univesritaire | FKD | Fourniture | AON | 2023-04-03 | 2023-06-02
Acquisition équipement mobilier bibliothèque univesritaire | FKD | Fourniture | AON | 2023-04-04 | 2023-06-03
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh Echargui | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh EL Gharbi | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Gorgol | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Brakna | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Trarza | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Adrar | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Proggramme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Giuidimagha | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Proggramme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Inchiry | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Proggramme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Tiris Zemour | PASEB II | Travaux | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh Echargui | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh EL Gharbi | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Gorgol | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Brakna | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Trarza | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Adrar | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Giuidimagha | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans les wilayas de Inchiry et Tiris Zemour | PASEB II | PI | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Equipement en tables bancs des salles de classe du Programme d'urgence | PASEB II | Fourniture | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Légende:
AON : Appel d'offres National
PI: Prestation Intellectuelle
CI : Consultant Individuel
ED:Entente Directe
Formulas:
Date prévisionnelle d’attribution = [Date prévisionnelle de lancement]+45
Date prévisionnelle de lancement = [Date prévisionnelle de lancement, row above]+5